| Strateški cilj: Razvijeno gospodarstvo i povećan stupanj vanjskih ulaganja | Sektorski cilj: Razvijen sektor mikro, malih i srednjih poduzeća do 2027.g Sektorski ishodi ciljani projektom: Do 2027. godine, povećan broj mikro, malih i srednjih poduzeća na 1.000 stanovnika za najmanje 10% u odnosu na 2021. godinu. |
| --- | --- |
| Naziv projekta: Izgradnja multi-servisa za poduzetnike i investitore | Utjecaj projekta (nivo utjecaja): Povećanje broja poduzeća za xx% do 2027 godine u odnosu na 2021 godinu |
| Efekti projekta (nivo ishoda) |  |
| Opravdanost postavljenih ishoda i očekivanih efekata intervencije, opis problema i ulazni podaci: Općina Usora je svjesna značaja razvoja malog i srednjeg poduzetništva (MSP) kao glavnog pokretača gospodarskog razvitka i generatora novih radnih mjesta. Općina trenutno nema servis koji je usmjeren isključivo na poduzetnike i rješavanje njihovih zahtjeva te pružanje savjeta prilikom pokretanja i vođenja biznisa. Do sada je Općina usluge poduzetnicima pružala putem Službi pri čemu obim i brzinu obrade zahtjeva poduzetnika treba značajno unaprijediti. Ispitivanjem potreba poduzetnika putem ankete, koju je Općina uradila u xxx godini, poduzetnici su izrazili potrebu za uspostavom multi-servisa koji je kao takav prepoznat i u Akcionom planu za uklanjanje barijera između Općine i poduzetnika. Očekivani rezultati/ishodi uspostave multi-servisa su povećan broj obrađenih zahtijeva za xxx% u odnosu na 2021 godinu te povećana brzina obrade zahtjeva poduzetnika za xxx%. Očekuje se da će se planirani ishodi postići do 2027 godine. Također, očekivani utjecaj projekta je da će doći do povećanja broja poduzeća na teritoriji općine za xx% do 2027 godine. |  |
| Očekivani rezultati/ishodi: - R1. povećan broj obrađenih zahtjeva za podršku privrednicima od strane gradske administracije za xx% do 2020 godine - R2. Povećana brzina obrade zahtjeva za xx% do 2020 godine (u odnosu na 2015) | Indikatori: - R1.1 Br. obrađenih zahtjeva privrednika (uključuje zahtjeve za informaciju i zahtjeve za podršku) - R2.1 Brzina obrade zahtjeva (uključuje zahtjeve za informaciju i zahtjeve za podršku, bazna godina je 2015) |
| Realizacija projekta |  |
| Kratki opis projekta na nivou realizacije intervencije: Na nivou realizacije projektnih aktivnosti, intervencija podrazumijeva rekonstrukciju prostora u kojem će multi-servis biti smješten. Za ovu namjenu, Općina je dodijelila prostor u xxxx. Pored toga, projekt podrazumijeva i nabavku IT i kancelarijske opreme te zapošljavanje 2 osobe koje će biti na svakodnevnoj usluzi poduzetnicima. Također, kroz projekt će se definirati i regulatorni okvir, kao i operativne procedure multi-servisa. Kao jedan od važnih segmenata multi-servisa bit će uspostavljen poslovni inkubator. Ostale usluge koje će multi-servis nuditi su: xxxxx. Dugoročni plan je da multi-servis postane održiv i da se financira iz vlastitih izvora na način. |  |
| Očekivani projektni izlazi: - Stvoreni tehnički uvjeti (prostor, oprema, ljudski resursi, sredstva promocije) za rad servisa, - Stvoreni uvjeti za rad poslovnog inkubatora, - Uspostavljen sveobuhvatan i funkcionalan multi-servis. |  |
| Glavne aktivnosti: A1. Rekonstrukcija prostora multi-servisa A2. Nabavka opreme A3. Upošljavanje osoblja A4. Obuka osoblja A5. Definiranje regulatornog i operativnog okvira multi-servisa | Period implementacije: 2022-2027 |
| Glavni rizici: Rizici za implementaciju projektnih aktivnosti: -Kandidati koji su se prijavili na oglas za posao u multi-servisu nemaju osnovne kvalifikacije Rizici za postizanje rezultata-ishoda i utjecaja projekta: -Globalna ekonomska kriza koja se odražava kroz nedostatak „svježeg kapitala“ -Pogoršanje epidemiološke situacije | Proračun projekta: |
| Status spremnosti projekta: a) Spreman za implementaciju b) Pozitivna studija izvodljivosti c) Tehnička dokumentacija i analiza izdataka d) Projektni prijedlog e) Projektni koncept | Izvori financiranja/sufinanciranja: Općina XXXXX 40 % Donator 60% |
| Partner/i: Udruženje poduzetnika | Nositelj projekta/implementacija/monitoring i evaluacija: Općina XXXXXX |

Važno: Ovo je grubi primjer projektnog koncepta koji služi da uputi prijavitelje o očekivanom nivou detalja. Koncept se razvija na idejnom nivou a detaljno se razrađuje u projektni prijedlog, u skladu sa metodologijom PCM-a (Project Cycle Managment), u trenutku potrebe ili u trenutku njegovog uvođenja u Plan implementacije 1+2.